Приложение к приказу от

«20» января 2023 года № 3-1

**ДОРОЖНАЯ КАРТА *по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023–2028 годы в МБОУ Токаревской СОШ №1***

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные** | **Документальное подтверждение** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО** |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Январь 2023 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа пообеспечению перехода наФГОС СОО | Администрация | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 | Система мероприятий,обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Администрация | Наличие утвержденного плана («Дорожной карты») |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение классныхродительских собраний в 9 классах для родителей учащихся, планирующих продолжитьобучение в 10 классе | Март-май, ежегодно с 2023 года | Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященныхобучению по обновленномуФГОС СОО | Титова Т.В., заместитель директора по УВР, классные руководители 9 классов | Протоколы родительских собраний |
| Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсногообеспечения реализацииобразовательных программ СОО в соответствии с требованиямиобновленного ФГОС СОО | Январь – март 2023 года | Аналитическая записка об оценке условийобразовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Титова Т.В., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Анализ соответствияматериально- технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО,действующим санитарным ипротивопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь – июнь 2023 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее всоответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Титова Т.В., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Комплектование библиотечного фонда УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО всоответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 15 мая 2023–2028 годов | Наличие утвержденного и обоснованного спискаучебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечениеобразовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнемучебников | Колесникова С.А., педагог-библиотекарь | Аналитическая справка |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)обучающихся и родителей(законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемойучастниками образовательных отношений, и планов внеурочнойдеятельности СОО | Январь – март 2023 года | Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части,формируемой участниками образовательных отношений | Титова Т.В., заместитель директора по УВР | Информация АС |

|  |
| --- |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОССОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно- правовых документовфедерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализациюФГОС СОО | Титова Т.В., заместитель директора по УВР | Наличие банка данных нормативно-правовых документов |
| Изучение документовфедерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления сдокументами федерального, регионального уровня, регламентирующими введениеФГОС СОО | Титова Т.В., заместитель директора по УВР  | План семинаров по соответствующей тематике |
| Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Июль 2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Рабочая группа | Программа развития ОУ, с внесеннымиизменениями |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующихвведение ФГОС СОО | Январь – март 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Администрация | Необходимые локальные акты |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкцийРаботников образовательнойорганизации | До 01.09.2023 | Должностные инструкции | Администрация | Скорректированные инструкции |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО | До 01.05.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыСОО. | Рабочая группа | ФООП СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |  | Основная образовательная программа СОО (ФООП) |  |  |
| Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания,календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогическогосовета | До 01.09.2023 | Протокол заседанияпедагогического совета. Приказ об утвержденииобразовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания,календарных планов воспитательной работы,программ формирования УУД | Титова Т.В., Нефедова О.В., заместители директора по УВР,Деребезова Н.Н., заместитель директора по ВР | Утвержденные РП |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 класса по обновленному ФГОС СОО2023/24 учебный год | До 01 мая 2023 года | Учебный план СОО.План внеурочной деятельности СОО. | Титова Т.В., Нефедова О.В., заместители директора по УВР,Деребезова Н.Н., заместитель директора по ВР |  |
| Утверждение списка УМК для уровня СОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка | Колесникова С.А., педагог-библиотекарь | УМК |
| Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, | До 1 сентября 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в«Положение о формах,периодичности, | Титова Т.В., заместитель директора по УВР | «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  | порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» вчасти введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО.Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» вчасти введения комплексного подхода к оценке результатов образования:предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  |  |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение пообновленному ФГОС СОО | До 1 апреля 2023 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Титова Т.В., заместитель директора по УВР | План методической работы |
| Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь, ежегодно с 2023 по 2026 годы | План – график повышения квалификациипедагогических работников образовательной организации | Рабочая группа, | график повышения квалификации педагогов иадминистративных работников |
| Изучение нормативныхдокументов по переходу на | В течение учебного года в соответствии с планами | Планы работы МО. Протоколы заседаний МО |  | Планы работы МО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом | ПГУ ежегодно с 2023 по 2028 годы |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросамреализации ООП СОО пообновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 по 2028 годы | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы МО. | Титова Т.В., заместитель директора по УВР | План работы методического совета |
| Формирование пакетаметодических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 по 2028 годы | Пакет методическихматериалов по теме реализации ООП СОО по обновленномуФГОС СОО | Титова Т.В., заместитель директора по УВР | Методические материалы |
| Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО пообновленному ФГОС СОО | До 1 сентябряежегодно с 2023 по 2028 годы | План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам ВСОКО | Титова Т.В., заместитель директора по УВР | План ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода наобучение по обновленному ФГОССОО | Январь 2023 года | Аналитическая справка | Титова Т.В., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей ипрофессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленномуФГОС СОО | Январь 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2028 годы | Аналитическая справка | Титова Т.В., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Поэтапная подготовкапедагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному | Ежегодно в течение всего периода с 2023 по 2028 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. | Титова Т.В., заместитель директора по УВР | План курсовой переподготовки |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовой подготовки педагогических работников,реализующих ООП СОО |  |  |  |  |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2028 годы | Приказ об утвержденииучебной нагрузки на учебныйгод | Титова Т.В., заместитель директора по УВР | Тарификация |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| Размещение на сайте образовательной организацииинформационных материалов о переходе на обучение пообновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 по 2028 годы | Сайт образовательной организации. Пакетинформационно-методических материалов | Титова Т.В., заместитель директора по УВРКолесников П.Д., администратор сайта | Пакет материалов по ФГОС СОО на сайте школы |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2028 годы | Сайт образовательнойорганизации, страницы школы в социальных сетях | Титова Т.В., заместитель директора по УВРКолесников П.Д., администратор сайта,Классные руководители | Информация на сайте (систематически обновляющаяся), всоциальных сетях |
| Изучение и формированиемнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представлениерезультатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2028 годы | Сайт образовательнойорганизации, страницы школы в социальных сетях | Титова Т.В., заместитель директора по УВРКолесников П.Д., администратор сайта,Классные руководители | Аналитические материалы |
| Информирование о нормативно- правовом, программном,кадровом, материально- техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленномуФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2028 годы | Сайт образовательнойорганизации, страницы школы в социальных сетях | Титова Т.В., заместитель директора по УВРКолесников П.Д., администратор сайта,Классные руководители | Пакет материалом по ФГОС СОО на сайте школы |